## 工作计划表（项目组）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 老师评分
十二组 | 苏伟翰 | 2305 | 数据字典增删改查，初步定义实现考题查询接口 | 12.25
| 李陶然 | 2307 | 客观题自动评分的controller类、service类 | 12.25
| 王翡 | 2305 | 2.1、考题生成规则配置（规则的增删改查） 在Service层、Dao层 class rule1（按知识点分类）；class rule2（按题型分类）；class rule3（按难易程度分类） 需要使用1.3考题增删改查功能的接口 | 12.25
| 苏伟翰 | 2305 | 数据字典类型增删改查 | 12.28
| 王翡 | 2305 | 2.2、根据规则生成试卷 Controller层、Service层 需要使用2.1功能接口 | 12.29
| 赵桓 | 2307 | 查询时支持分页 | 12.28
| 赵祥宇 | 2308 | 用户增删查改 | 12.28
| 李陶然 | 2307 | 试卷查询的controller类、service类 | 12.29
| 苏伟翰 | 2305 | 考题增加接口， 考题批量导入接口 | 12.29
| 李陶然 | 2307 | 试卷查询的entity类、 接口（使用2.2功能的接口） | 12.3
| 苏伟翰 | 2305 | 考题删除接口，考题修改接口 | 12.3
| 赵桓 | 2307 | 根据错题生成训练题 | 12.3
| 赵祥宇 | 2308 | 用户密码加密 | 12.3
| 李陶然 | 2307 | 个人考试成绩统计、 分析的controller类、 service类 | 12.31
| 苏伟翰 | 2305 | 考题查询接口， 去重查询接口， 按考题生成规则查询接口， 根据错题库查询接口 | 12.31
| 王翡 | 2305 | 2.3、按课程随机生成训练题 Controller层、Service层 需要使用1.3功能和2.1功能接口 | 12.31
| 苏伟翰 | 2305 | 考题批量导入 | 1.8
| 李陶然 | 2307 | 个人考试成绩统计、 分析的entity类、接口 （使用4.1功能的接口） | 1.8
| 苏伟翰 | 2305 | 考题去重 | 1.9
| 李陶然 | 2307 | 班级成绩统计、 分析的controller类、 service类、entity类、接口 （使用4.1功能的接口） | 1.9
| 王翡 | 2305 | 2.4、错题库 Controller层、Service层 与数据库交互 | 1.9
| 赵桓 | 2307 | 试卷保存 | 1.9
| 赵祥宇 | 2308 | 登录 | 1.9