## 工作计划表（项目组）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 老师评分
十二组 | 苏伟翰 | 2305 | 1.数据字典增删改查 2.数据字典类型增删改查 3.考题增删改查 4.考题批量导入 5.考题去重 | 1.2024年12月25日 2.2024年12月28日 3.2025年12月31日 4.2025年1月8日 5.2025年1月9日
| 赵桓 | 2307 | 1.查询时支持分页功能 2.根据错题库随机生成训练题 3.试卷保存 | 1.2024年12月25日 2.2024年12月28日 3.2025年12月31日
| 赵祥宇 | 2308 | 1.用户增删改查 2.用户密码加密 3.登录（允许扩展） | 1.2024年12月29日 2.2024年12月31日 3.2025年1月9日
| 王翡 | 2305 | 1.考题生成规则配置（规则的增删改查） 2.根据规则生成试卷 3.按课程随机生成训练题 4.错题库 | 1.2024年12月25日 2.2024年12月29日 3.2025年12月31日 4.2025年1月9日
| 李陶然 | 2307 | 1.客观题自动评分 2.试卷查询 3.个人考试成绩统计，分析 4.班级成绩统计，分析 | 1.2024年12月28日 2.2024年12月30日 3.2025年1月8日 4.2025年1月9日